## Slide 1: Estimasi Pengembangan Perangkat Lunak
Salah satu kriteria penilaian proyek sehingga bisa dikatakan sukses adalah bahwa produknya selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana biayanya

## Slide 2
Setelah objectives, goal dan requirements fase selesai, kemudian fase rencana aktivitas proyek juga telah selesai.
Maka langkah krusial berikutnya adalah memperkirakan waktu (dan juga berkaitan erat dengan biaya produksi) penyelesaian proyek

## Slide 3
Perangkat lunak sebagai suatu produk yang kompleks dan intangible (tidak kasat mata), memerlukan perlakuan khusus dalam pengestimasiannya karena dalam proses pengembangannya perangkat lunak tidak dapat dinilai secara mekanis ataupun kuantitas. Secara khusus ada bidang ilmu dalam dunia informatika yang mempelajari teknik pengukuran perangkat lunak, dikenal dengan sebutan Software Metrics and Quality

## Slide 4
Dalam bidang ilmu ini selain pengukuran perkembangan pada saat perangkat lunak dibuat, juga diukur kinerjanya pada saat telah dipakai dalam lingkungan aplikasi, dikenal dengan istilah software maturity model, contohnya adalah CMM (Capability and Maturity Model) dan Bootstrap Model.

## Slide 5: Kesulitan estimasi perangkat lunak
Selain karena perangkat lunak merupakan produk yang tidak dapat dinilai secara kasat mata dan karena kompleksitasnya, ada beberapa faktor lain yang membuat pengembangan suatu produk perangkat lunak sulit diestimasi baik secara biaya maupun waktunya.

## Slide 6
Keunikan produk perangkat lunak.
Perangkat lunak atau program biasanya unik dikembangkan untuk suatu permasalahan tertentu. Lain dengan produk rekayasa lainnya, rekayasa perangkat lunak tidak dapat begitu saja menggunakan pengalaman dari masa silam untuk menentukan estimasi biaya ataupun waktu dalam pengimplementasiannya di masa kini.
Perubahan teknologi.
Perkembangan dunia informasi sangat cepat, teknologi yang digunakan lima tahun lalu, sudah dianggap usang pada masa kini. Perangkat lunak yang dibuat dalam bahasa C, dianggap sudah tidak memenuhi syarat untuk turut serta dalam pertukaran informasi melalui Internet saat ini, program misalnya harus diubah mengikuti perkembangan program berorientasi obyek saat ini, dengan menggunakan bahasa Java.

## Slide 7
Perbedaan pengalaman pekerja dalam proyek
Programmer sebagai unit pekerja yang mengimplementasikan requirements sebuah produk perangkat lunak, memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menggunakan teknik pemrograman dan teknologi seputar IT. Ini berkaitan erat juga dengan tacit knowledge, yaitu pengetahuan intern yang dimiliki pekerja dalam suatu organisasi.

## Slide 8: Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak
Rekayasa Perangkat Lunak (software engineering) atau dikenal juga dengan sebutan metodologi pengembangan perangkat lunak (software development methods) merupakan suatu cabang ilmu dalam dunia IT yang mempelajari secara khusus teknik-teknik dalam upaya pengembangan perangkat lunak dari mulai fase awal (requirements) hingga fase akhir (evaluasi).

## Slide 9
Suatu metodologi menggambarkan fase-fase dan keterkaitan antar fase tersebut dalam proses pengembangan produk, dalam hal ini produk perangkat lunak. Untuk memudahkan melihat keterkaitan antar fase diciptakanlah life-cycles, yaitu gambaran siklus hidup dalam pengembangan produk. Dengan pertolongan life-cycles ini, maka estimasi waktu dan biaya dapat dipecah-pecah dalam setiap fase (ingat juga metode yang serupa digunakan dalam WBS).

## Slide 10: Sofware Life-cycles
Secara umum kegunaan dari life-cycles ini adalah:
  Membagi proyek dalam fase-fase secara jelas dan menyeluruh;
  Membantu pengontrolan dan pengarahan proyek sesuai dengan objectives dan requirements;
  Hasil dari setiap fase dalam life cycles dapat digunakan sebagai Milestones dan sebagai input untuk fase selanjutnya.

## Slide 11
Macam-macam life-cycles yang sering digunakan adalah:
  Spiral model;
  Waterfall model;
  Throw-away prototyping model (metode cepat dan kotor, biasa digunakan dalam pemrograman individu);
  Evolutionary prototyping model (digunakan pada proyek-proyek berisiko rendah);
  Incremental / iterative development (Rapid Application Development, iterasi proyek, client-minded);
Automated software synthesis (requirements and specifications tools, masih dalam pengembangan

## Slide 12: Waterfall model (model air terjun)

## Slide 13
Karakteristik:
  Life cycles ini masih digunakan secara luas sampai sekarang;
  Fase dalam proyek terukur dan perkembangan setiap fase dapat diikuti.
  Pengalaman dari proyek (fase) sebelumnya dapat digunakan sebagai feed-back dalam estimasi.
  Hasil (bagian) proyek dapat digunakan sbg acuan di proyek mendatang.
  Setiap fase harus tuntas sebelum dapat melanjutkan proyek ke fase berikutnya atau feed-back ke fase sebelumnya.
  Perkembangan proyek mudah diikuti pada setiap fasenya.

## Slide 14: Spiral model
Karakteristik:
  Menggunakan prinsip iterasi, namun dalam setiap kali iterasi diperhitungkan dengan “manajemen risiko”-nya.
  Pada setiap siklus (iterasi) dinilai bagaimana status proyek saat ini, apakah sesuai dengan tujuan (objectives) semula;
  Mempertimbangkan risiko-risiko apa yang dapat muncul bila diadakan perubahan pada suatu iterasi dan melihat alternatif apa saja yang tersedia dan menilai dampaknya bagi proyek;
  Tahap iterasi berikutnya harus menitik-beratkan pada penanggulangan risiko-risiko;
  Setiap iterasi ditutup dengan pengeksekusian rencana.

## Slide 15
Singkatnya: desain (rencana); identifikasi tujuan; evaluasi alternatif dan risiko; dan pengembangan (implementasi) dilakukan pada setiap fase. Produk berkembang pada setiap fase. Setiap fase menghasilkan suatu prototype sebagai input bagi fase berikutnya dengan tujuan pada fase terakhir produk menjadi lengkap.

## Slide 16: Analisis domain
Sebuah proyek perangkat lunak beroperasi pada salah satu dari produk domain berikut ini:
Data oriented design (information engineering);
  Contoh: pengembangan database untuk data pegawai;
Function oriented design (structured analysis);
  Contoh: pengembangan sistem transaksi online e-commerce;
Object Oriented (OO) methods (gabungan antara data orientasi dengan fungsi orientasi);
  Contoh: pengembangan pengembangan perangkat lunak untuk sistem keamanan rumah.

## Slide 17
Formal methods (evaluasi): untuk menggambarkan atau membuktikan kebenaran jawaban dari suatu problem dalam teori tentang informasi;
  contoh: penggunaan penggunaan bukti-bukti matematika diskrit (otomata, graphs, perhitungan kombinatorial, dll) untuk membuktikan nilai kebenaran suatu program.
Berdasarkan pada pembagian domain ini, riset terhadap proyek serta estimasi terhadap biaya dan waktu dapat lebih fokus.

## Slide 18: Biaya-biaya proyek perangkat lunak
Biaya-biaya ini meliputi:
Biaya langsung:
Berhubungan langsung dengan jalannya proyek.
Harga barang-barang baik perangkat keras maupun lunak.
Lisensi perangkat lunak.
Jam kerja organisasi dan/atau outsourcing.
Biaya tak langsung:
Biaya yang mendukung jalannya proyek.
Biaya rapat.
Material kerja (kertas-kertas, printer, alat tulis, disket, dsb).
Biaya tak terduga, misalnya untuk waktu kerja yang melebihi perkiraan.

## Slide 19
informasi mengenai biaya dapat dilakukan melalui riset pada awal terjadinya proyek. Hal ini meliputi:
Kontak dengan IT vendor terpercaya (atau dengan expert);
Informasi proyek sejenis (misalnya dari database perusahaan atau dari IT-Vendors terpercaya);
Menggunakan teknik-teknik perhitungan finansial (parametric model), disusun dari WBS yang telah dibuat:
  Total budgeted costs (alokasi dana untuk implementasi);
  Cumulative actual costs (biaya yang sampai saat ini telah dikerluarkan);
  Cost variance (selisih total rencana biaya dgn biaya aktual);

## Slide 20: Manajemen Biaya Proyek Perangkat Lunak
Secara global project cost management meliputi aktivitas di bawah ini:
Perencanaan sumberdaya;
Estimasi biaya;
Pembuatan anggaran;
Kontrol anggaran.

## Slide 21
Perencanaan sumberdaya sebagian besar telah terbahas pada bagian WBS dan network planning. Dalam bab ini akan dibahas kelanjutan dari permasalahan biaya, yaitu estimasi biaya. Untuk pembuatan anggaran tidak akan dibahas dalam kuliah ini, masalah ini dibahas khusus dalam bidang ilmu financial project management. Sedangkan kontrol anggaran akan dibahas sebagian kecil saja, yaitu mengenai earned value, cost performance index dan schedule performance index.

## Slide 22: Teknik umum estimasi biaya dan usaha (effort)
Top-down estimating (analogous estimating): menggunakan informasi dari proyek-proyek sejenis sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Penggunaan teknik ini adalah yang paling cepat dan sederhana, namun berisiko tinggi karena kurang akurat. Disebabkan karena perhitungannya berkaitan erat dengan keunikan setiap proyek yang berbeda dan kemampuan estimasi dari pelaksananya (expert atau manajer proyek) yang juga berbeda-beda. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan penggunaan case-based reasoning.

## Slide 23
Paremetric modelling: menggunakan data-data langsung dari proyek sebagai input untuk diolah dengan menggunakan model matematis. Keakuratan teknik ini bergantung pada proses pembuatan model matematis yang digunakan, keakuratan data proyek dan model dapat digunakan secara general untuk proyek kompleks maupun sederhana. Contoh model matematis: estimasi jadwal dengan metode PERT, estimasi jumlah function point dengan COCOMO model.

## Slide 24
Bottom-up estimating: menggunakan perancangan aktivitas (WBS) yang sudah dibuat. Setiap aktivitas dinilai sendiri-sendiri kemudian ditotalkan untuk keseluruhan proyek. Keakuratan teknik ini bergantung pada besarnya aktivitas proyek yang diestimasi. Semakin kecil aktivitasnya akan meningkatkan keakuratan, tapi akan memperbesar estimasi biayanya.
Tools komputer: menggunakan misalnya software manajemen proyek, seperti MS-Project dalam melakukan estimasi.

## Slide 25: Kontrol biaya
Setelah proyek berjalan, semua cash flow (pengeluaran dan pemasukan uang) harus dikontrol sehingga tetap berada pada batasan yang direncanakan melalui estimasi biaya. Adapun data-data yang diperoleh dari kontrol biaya dapat pula dijadikan masukan bila ada perubahan rencana pada aktivitas kerja proyek (sebagai informasi historis).

## Slide 26
Untuk mengadakan pengontrolan terhadap pemasukan dan pengeluaran ini ada beberapa istilah yang wajib untuk dipahami:
Total budgeted costs, yaitu jumlah biaya total yang dianggarkan, terutama untuk fase implementasi;
Cumulative actual costs, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proyek pada saat kontrol dilakukan;
Cost variance, yaitu perbedaan jumlah pengeluaran yang terjadi pada saat kontrol dengan yang dianggarkan;
Earned value, yaitu jumlah uang yang dihitung dari nilai pekerjaan sampai pada saat kontrol dilakukan. Persentase pekerjaan yang terselesaikan pada saat kontrol akan membantu manajer proyek untuk menghitung nilai pekerjaan pada suatu aktivitas ataupun proyek keseluruhan.
Qualitative value, yaitu hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang atau angka, seperti kepuasan pelanggan, perbaikan proses dalam proyek.

## Slide 27
Bila digambarkan dalam sebuah grafik antara hubungan waktu proyek dan biaya, maka mekanisme pengontrolan biaya proyek dapat dijelaskan sebagai berikut

## Slide 29
Apabila nilai dari pekerjaan yang telah dijalani (actual cost earned value), yaitu biaya sesungguhnya dari suatu aktivitas pada saat kontrol dilakukan, telah dihitung; maka dengan menggunakan informasi sejenis dari aktivitas-aktivitas lainnya, kinerja keseluruhan proyek dapat pula dihitung.
Besaran untuk menghitung kinerja aktivitas ini dikenal dengan istilah Indeks Biaya dan Kinerja (Cost Performance Index), yaitu perbandingan nilai pekerjaan yang diperoleh dengan total pengeluaran yang terjadi pada saat suatu kontrol dalam proyek diadakan.
Besaran lainnya yang dapat dihitung dan berperan dalam menentukan apakah kinerja proyek harus ditingkatkan atau sudah memadai adalah Indeks Penyelesaian Kinerja (To-complete Performance Index).