## Slide 1: PROSES PELELANGAN
Matakuliah : MANAJEMEN KONSTRUKSI
Tahun : 2020

## Slide 2: PEDOMAN UNTUK PROYEK PEMERINTAH
KEPPRES NOMOR: 80
TAHUN 2003
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PEMBORONGAN
DEP. PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
BADAN PEMBNAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI
JALAN RADEN PATAH NO.1 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN

## Slide 3: Catatan prinsip dasar (4 dari 6)
Catatan prinsip dasar (4 dari 6)
Terbuka dan bersaing
Pengadaan barang/jasa terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Transparan
Berarti ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka.
Adil/tidak diskriminatif
Membeikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Akuntabel
Mencapai sasaran baik fisik, keuntungan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

## Slide 4: Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi
Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi
Persyaratan penyedia asa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan antara lain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa.
Peyedia jasa konstruksi berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya, harus memiliki:
    Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa;
    Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
    Sertifikat tenaga ahli/trampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
    Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.

## Slide 5: Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi
Tata Cara & Pelaksanaan Pengadaan
Cara
Pelaksanaan
Pengadan
pemerintah
Pengadaan yang dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa
Jasa Konstruksi:
O Pelelangan Umum
O Pelelangan Terbatas
O Pemilihan Langsung
O Penunjukan Langsung
Jasa Konsultansi:
O Seleksi Umum
O Seleksi terbatas
O Seleksi langsung
O Penunjukan Langusng
Pengadaan Dengan Swakelola
O Swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa
O Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain.
O Swakelola oleh Kelompok Masyarakat/LSM penerima
hibah

## Slide 6
METODE PENGADAAN MENGGUNAKAN PENYEDIA JASA |  |  |  |  |  | 
Pelelangan Umum |  | Pelelangan Terbatas |  | Pelelangan Langsung |  | Penunjukan Langsung
O Diumumkan secara luas; O Yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat ikut; O Untuk menciptakan persaingan sehat; O Dilakukan bedasarkan metode dan tata cara ditetapkan dalam dokumen pengadaan; |  | O Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu O BU yang mempu diberi kesempatan untuk ikut. |  | 1. Diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum; 2. Sekurang-kurangnya 3 penawar dari penyedia yang lulus prakualifikasi 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga |  | 1. Panitia/pejabat pengadaan mengirimkan undangan kepada 1 penyedia jasa, dilampiri dok. Prakualifikasi dan dok. Pemilihan penyedia jasa; 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga;
Prinsip pengadaan semua pekerjaan dilakukan melalui metode pelelangan umum: Prakualifikasi Pascakualifikasi |  | Pelelangan teratas dilakukan apabila penyedia barang/jasa yang mampu mel;aksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan kompleks. |  | Kriteria Pemilihan Langsung: O Lelang tidak sefisien dari segi biaya pelelangan; O Nilai pengadaan s.d Rp.100 Juta |  | Kriteria Penunjukan Langsung: O Dalam keadaan tetentu dan khusus; O Penanganan darurat/mendesak seijin Menteri/Kep.LPND/ Gub/Bup/Wal; O Penyedianya tunggal; O Pengadaan dengan nilai dibawah Rp.50 Juta.

## Slide 7
Metode Pemilihan Penyedia Jasa
Pemilihan Langsung dilakukan apabila dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas dianggap tidak efisien, untuk nilai paket pekerjaan sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung.
Penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan:
- Telah disetujui Menteri atas dasar rekomendasi pejabat Eselon I yang bersangkutan untuk APBN atau disetujui Gurbernur/ Bupati/ Wlikota untuk APBD yang bersangkutan.
- Telah ada pernyataan bencana alam dari Gurbernur/Bupati/Walikota.
Penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan persetujuan Menteri/Gurbernur/Bupati/ Walikota. Pekerjaan dimaksud tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.

## Slide 8
Prosedur Pelelangan Umum
O Dengan Prakualifikasi:
1. Pengumuman prakualifikasi;
2. Pengambilan dokumen Pra.;
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
4. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
5. Penetapan hasil prakualifikasi;
6. Pengumen hasil prakualifikasi’
7. Masa sanggah prakualifikasi;
8. Undangan peserta yang lulus pra.;
9. Pengambilan dok. lelang umum;
10. Penjelasan;
11. Penyusunan BA penjelasan
dokumuen lelang dan
perubahannya;
12. Pemasukan penawaran;
13. Pembukaan penawaran;
14. Evaluasi penawaran;
15. Penetapan pemenang;
16. Pengumuman pemenang;
17. Masa sanggah;
18. Penunjukan pemenang;
19. Penandatanganan kontrak.
O Dengan Pasca Kualifikasi :
1. Pengumuman pelelangan umum;
2. Pendaftaran untuk mengikuti pel.;
3. Pengambilan dok.lelang umum;
4. Penjelasan;
5. Penyusunan BA penjelasan dok.
lelang dan perubahannya;
6. Pemasukan penawaran;
7. Pembukaan penawaran;
8. Evaluasi penawaran termasuk
evaluasi kualifikasi;
9. Penetapan pemenang;
10. Pengumuman pemenang;
11. Masa Sanggah
12. Penunjukan pemenang;
13. Penandatanganan kontrak.

## Slide 9
Prosedur Pelelangan
O Dengan Prakualifikasi:
a. Pemberitahuan dan konformasi
kepada peserta terpilih;
b. Pengumuman pelelangan terbatas;
c. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
d. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
e. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
f. Penetapan hasil prakualifikasi’
g. Pemberitahuan hasil prakualifkasi;
h. Masa sanggah prakualifikasi;
i. Undangan pst. Yang lulus pra.;
j. Penjelasan;
k. Penyusunan BA penjelasan dok.
lelang dan perubahannya;
l. Pemasukan penawaran;
m. Pembukaan penawaran;
n. Evaluasi penawaran;
o. Penetapan pemenang;
p. Pengumuman pemenang;
q. Masa sanggah;
r. Penunjukan pemenang;
s. Penandatanganan kontrak.
O Dengan Pasca Kualifikasi :
a. Pengumunan pemilihan langsung;
b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. Penetapan hasil prakualifikasi;
f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi;
g. Masa sanggah pra;
h. Udg. Pengambilan dok.pemel.ls;
i. Penjelasan;
j. Penyusunan BA penjelasan dokumen
lelang dan perubahannya;
k. Pemasukan penawaran;
l. Pembukaan penawaran;
m. Evaluasi penawaran;
n. Penetapan pemenang;
o. Pengumuman pemenang;
p. Masa sanggah;
q. Penunjukan pemenang;
r. Penandatanganan kontrak;

## Slide 10
Prosedur Pelelangan
Penunjukan Langsung:
a. Undangan kepada peserta terpilih;
b. Pengambilan dokumen prakualifkasi dan dokumen penunjukan langsung;
c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan Berita Acara penjelasan;
d. Pemasukan penawaran;
e. Evaluasi penawaran;
f. Negosiasi baik teknis maupun harga;
g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
h. Penandatanganan kontrak;

## Slide 11
Sanggahan
Sanggahan oleh peserta lelang kepada Pinpro/Pinbagpro;
Pinpro/Pinbagpro menjawab sanggahan;
Sanggahan banding kepada Menteri;
Jawaban sanggahan banding oleh Menteri;

## Slide 12
Penilaian Kualifikasi
Jasa Pemborongan
Penelitian Administrasi
Penilaian Keuangan
Penilaian Pengalaman
Penilaian Kemampuan Teknis
Ambang Lulus
Sisa Kemampuan Paket

## Slide 13
Penelitian Administrasi (Lulus/Gugur)……. 1 - 4
1). Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia barang/jasa;
2). Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3). Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
4). Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
5). Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

## Slide 14
Penelitian Administrasi ……. 2 - 4
6). Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
7). Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sebagai sub penyedia jasa baik dilingkungan pemerintah/swasta, kecuali penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan) yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau penyedia jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi) yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;
8). Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
9). Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.

## Slide 15
Penelitian Administrasi ……. 3 - 4
10).Untuk bukan usaha kecil
Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan):
1. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai;
2. Memenuhi KD-2NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
Dimana:
KD = Kemampuan dasar;
NPt = Nilai Pengalaman tertingi
11).Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
12).Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu dan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO;

## Slide 16
Penelitian Administrasi ……. 4 - 4
13).Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi (pemborongan), kecuali untuk usaha kecil;
14).Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
15).Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
16).Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus untuk jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pemborongan);
17).Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
18).Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP);

## Slide 17
Penilaian Keuangan
Sisa Kemampuan Keuangan SKK (contoh: nilai maksimum 7,5)
SKK = KK – (NK – Prestasi)
KK = Fp x MK
MK = FL x KB
KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dati neraca
Penilaian :
Untuk Nilai Paket (NP) sebesar X, maka bila :
SKK > X diberi nilai 100%
0,2 X < SKK < X diberi nilai 50%
SKK < 0,2 X diberi nilai 0%
Dukungan Bank (Contoh: nilai maksimum 2,5)
dinilai sebagai berikut:
Bila DB > 0,1 X diberi nilai 100%
Bila DB < 0,1 X diberi nilai 0%

## Slide 18
Penilaian Pengalaman
(Contoh : nilai maksimum 60, nilai minimum 30)
Penilaian dlakukan terhadap pengalaman pekerjaan ang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh penguna jasa.
Cara penilaian pengalaman:
o Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur pada angka 1 sampai dengan 3;
o Bila masih belum mencapai nilai maksimum penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan Bidang yang sama tapi Sub Bidang berbeda;
o Pekerjaan dengan Bidang yang berbeda dinilai nol;

## Slide 19
Tiga Unsur Penilaian Pengalaman Badan Usaha
  Bidang pekerjaan (contoh: nlai maksimum 25)
  a). Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya sama dengan pekerjaan
  yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 100%;
  b). Pekerjaan yang Bidangnya sama, tetapi Sub Bidangnya berbeda
  dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat
  bobot nilai 50%;
  Penilaian besarnya nilai kontrak (contoh: nilai maksumum 25)
  Bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya sebesar X
  a). Pengalaman Pekerjaan > X, mendapat nilai 100%
  b). 0,2 X < Pengalaman Pekerjaan < X, dinilai 50%
  c). Pengalaman Pekerjaan < 0,2 X, dinilai 0%
  Status Badan Usaha dalam palaksanaan pekerjaan (contoh: nilai maksimum 10)
  a). Sebagai Kontraktor utama/Lead Firm J.O dinilai 100%
  b). Sebagai sub kontraktor/anggota J.O. dinilai 30%
  Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, BU yang bersangkutan gurgur/ tidak lulus kualifikasi.

## Slide 20
Penilaian Kemampuan Teknis
(Contoh : nilai maksimum 30, nilai minimum 15)
Usaha Kecil dan Usaha Menengah :
Peralatan diperhitungkan yang kondisinya tidak kurang dari 70%, dinilai:
  o Milik sendiri dengan bukti dinilai 100%
  o Sewa beli dengan bukti dinilai 100%
  o Sewa jangka panjang dengan bukti dinilai 90%
  o Sewa jangka pendek dengan bukti dinilai 50%
  Penilaian personil (contoh: nilai maksimum 10)
  Contoh personil perusahaan minimal untuk usaha kecil:
  - STM Sipil 2 orang;
  - Tenaga Administrasi 2 orang;
  Untuk Usaha Menengah, minimal personil yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Panitia Pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan.
  Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT).
  Manajemen Mutu (contoh: nilai maksimum 5)
  Untuk Badan Usaha yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, bagi yang tidak menyampaikan dinilai 0.
  Bila total nilai kemampuan teknis yang diperoleh < 15 BU yang bersangkutan gugur/ tidak lulus kualifikasi.

## Slide 21
Ambang Lulus (Passing Grade)
  Panitia Pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus.
  Contoh:
  o Nilai 60 untuk pekerjaan yang tidak kompleks.
  o Nilai 75 untuk pekerjaan yang kompleks.
  catatan:
  Keuangan nilai maksimum 10, minimum 3,75
  Pengalaman nilai maksimum 60, minimum 30
  Pengalaman bilai maksimum 30, minimum 15
  Jumlah maksimum 100, minimum 48,75
  Bagi menyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket.