## Slide 1: Perancangan Bangunan Gedung
Perencanaan – Metode Pembuatan Kebutuhan Logistik dan Pengawasan Penggunaannya
Slide 10
Universitas Bina Darma
Civil Engineering

## Slide 2: PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK
Dalam pembuatan Kebutuhan Logistik diperlukan :
    Volume Pekerjaan
    Daftar Harga Bahan + Upah
    Analisa Bahan + Upah

## Slide 3: PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK BAHAN
Contoh Perhitungan:
Kebutuhan logistik bahan pekerjaan pondasi batu kali 1:4 = 2,25m3

## Slide 4: PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Contoh Perhitungan:
Kebutuhan logistik tenaga kerja pekerjaan pondasi batu kali 1:4 = 2,25 m3

## Slide 5: TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK
Contoh :
Diketahui volume pekerjaan pada “Proyek Pembuatan Bak Penampung” sbb:
    Pek. Galian Tanah 5,04 m3
    Pek. Urugan Pasir 0,72 m3
    Pek. Urugan Tanah Kembali 2,07 m3
    Pek. Pondasi Batu kali 1:4 2,25 m3
    Pek. Pasangan Bata 1:4 15,2 m2
    Pek. Plesteran+Acian 1:4 30,4 m2

## Slide 6: TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK

## Slide 7: TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK

## Slide 8: TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN LOGISTIK

## Slide 9: CARA PENGAWASAN DAN PENGGUNAANNYA

## Slide 10: CARA PENGAWASAN DAN PENGGUNAANNYA
Pengawasan dilakukan secara berkala
Pembuatan laporan dibuat secara berkala (biasanya tiap bulan)
Dilakukan pemantauan terhadap :
    Volume pelaksanaan vs Volume rencana
    Harga pelaksanaan vs Harga rencana
    Volume pelaksanaan vs Volume rencana
    Jumlah pelaksanaan vs Jumlah rencana
    Selisih Biaya/Volume Rencana-Pelaksanaan

## Slide 11: TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM WR WB