## Slide 1: Dokumen Kontrak

## Slide 2: Deskripsi SINGKAT
Mata pendidikan dan pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai dokumen kontrak yang meliputi penyusunan dokumen kontrak, surat perjanjian, surat penunjukan, surat penawaran, syarat syarat kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan bentuk jaminan, daftar kuantitas dan harga.

## Slide 3: KOMPETENSI DASAR
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu memahami penyusunan dokumen kontrak.

## Slide 4: INDIKATOR HASIL BELAJAR
Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
Penyusunan dokumen kontrak;
Rancangan surat perjanjian/kontrak;
Daftar kuantitas dan harga;
Syarat – syarat khusus kontrak;
Syarat-syarat umum kontrak;
Spesifikasi Teknis dan Gambar
Dokumen lain

## Slide 5
PENDAHULUAN
Untuk efektifitas pembelajaran, maka Penyampaian materi Bimtek dilakukan dengan cara memberikan sebanyak mungkin contoh – contoh kasus yang pada saat ini muncul ke permukaan,
terkait lemahnya pemahaman atas Dokumen Kontrak.
Contoh Kasus, misalnya :
Pemahaman dokumen kontrak yang buruk
di Proyek PHLN Pembangunan Waduk Batutegi

## Slide 6: PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG BARU DI KAMPUS ITB BANDUNG PHLN ( JICA LOAN NO. IP - 553 ) Permasalahan Sistim Kontrak Lumpsum
Notes: 6

## Slide 7: PENGERTIAN ttg PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK (AHK) 1. AHK memeriksa seluruh ketentuan2 dalam konsep dokumen kontrak dan memberikan pendapat & saran usulan perubahan / perbaikan atas ketentuan yang keliru, dalam upaya mengurangi timbulnya klaim, akibat lemahnya SDM 2. Keputusan akhir tetap berada ditangan PPK / Satker terkait.
Notes: 7

## Slide 8
GAMBARAN UMUM KONDISI
PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI SUMBER DANA
PEMERINTAH SAAT INI
1. KKN dimana – mana
Contoh : Kasus Wisma Atlit. Hambalang, dll
Peraturan yang carut - marut
(Mis : Pengertian Kontrak Lumpsum, Dalam pelelangan
penawaran dinyatakan terlampau rendah oleh KK-ULP
maka penawaran digugurkan, apakah ini benar ?)
Lemahnya Wasdal dan Penerapan Sanksi
Hukum (Perlu Audit Pendampingan Pelelangan)
4. LEMAHNYA SDM
( Diterapkannya Pendapat AHK )
5. Adanya intervensi atasan
Contoh : Pelelangan Rp. 12.800 juta
6. Maraknya Kriminalisasi
Notes: 8

## Slide 9: PENCEGAHAN TIMBULNYA PERMASALAHAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN KONTRAK PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
1. DIMULAI SEJAK PENYUSUNAN DOKUMEN
LELANG
2. Dalam Pembuatan Pendapat Ahli Hukum kontrak
3. PELAKSANAAN PRE - AWARD MEETING SEBELUM SPPBJ
4. MEMARAF LEMBAR DEMI LEMBAR RANCANGAN KONTRAK
5. KONFIRMASI PIHAK YANG MENANDATANGANI KONTRAK
6. MELAKUKAN VERIFIKASI JAMINAN – JAMINAN DAN
ASURANSI
7. MELAKUKAN RAPAT PCM, FE, PEMBUATAN ADENDUM
8. MELAKUKAN PERUBAHAN KONTRAK, PELAKSANAAN
DALWAS PEKERJAAN, PEMBUATAN MC / BACK UP DATA
DAN PENYELESAIAN TERTIB ADMINISTRASI PEMBATARAN
9. MENGEVALUASI HASIL PANITIA PENELITI. PELAKSANAAN
KONTRAK
10. PENYELESAIAN MASALAH KLAIM DAN SENGKETA,
11. PELAKSANAAN SCM, PEMUTUSAN KONTRAK,DAN SANKSI
12. MELAKUKAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
(PHO/FHO) DAN PEMBUATAN AS BUILT DRAWING
Notes: 9

## Slide 10: Surat Perjanjian (Kontrak) dan Lampiran Dokumen Kontrak

## Slide 11
YANG DIMAKSUD DOKUMEN
KONTRAK DAN HIRARKINYA
BERDASARKAN SBD - LKPP
A. ADENDUM SURAT PERJANJIAN
B. POKOK PERJANJIAN
C. SURAT PENAWARAN BERIKUT DAFTAR KUANTITAS &
HARGA
D. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
E. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
F. SPESIFIKASI KHUSUS
G. SPESIFIKASI UMUM
H. GAMBAR - GAMBAR
I. DOKUMEN LAINNYA SEPERTI : JAMINAN – JAMINAN,
SPPBJ, BAHP, BAPP (Berita Acara Pemberian Penjelasan)
BILA TERJADI PERTENTANGAN, BERLAKU
BERDASARKAN HIRARKI YANG DITETAPKAN.

## Slide 12
URUTAN HIRARKI DALAM KONTRAK
BERDASARKAN FIDIC
A. SURAT PERJANJIAN KONTRAK
B. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA
C. ADENDUM / AMANDEMEN DOKUMEN NKONTRAK
D. SURAT PENAWARAN
E. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
F. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
G. SPESIFIKASI KHUSUS
H. SPESIFIKASI UMUM
I. GAMBAR-GAMBAR
J. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
K. DOKUMEN LAINNYA
BILA TERJADI PERTENTANGAN, BERLAKU
BERDASARKAN HIRARKI YANG DITETAPKAN.

## Slide 13
CONTOH-CONTOH
SURAT PERJANJIAN
( KONTRAK )
1. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
PEMBANGUNAN RSUD DKI JAKARTA
2. CONTRACT AGREEMENT PHLN–CHINA
PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
3. CONTRACT AGREEMENT (JICA–LOAN)
PEMBANGUNAN KAMPUS ITB
BANDUNG (KONSEP)

## Slide 14
BAGAIMANA MENGANTISIPASI KETENTUAN KETENTUAN YANG TIDAK JELAS DALAM PERPRES, UNTUK MEMBUAT SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK ) DAN LAMPIRAN DOKUMEN KONTRAK YANG BENAR ?
Perhatikan :
1. SBD-LKPP No. 15 tahun 2012 Pasal 7 :
SBD dapat disesuaikan oleh PPK/KK- ULP
sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak
bertentangn dengan Perpres No. 54 tahun 2010
dengan perubahan - perubahannya
2. KUHPerdata Pasal 1320 tentang
“ Sahnya suatu Perjanjian “.

## Slide 15
SARAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM MENGAPLIKASIKAN KETENTUAN
YANG MERAGUKAN / KELIRU DALAM
PEMBUATAN DOKUMEN KONTRAK :
1. Tidak mengakibatkan Kerugian Negara
2. Beorientasi kepada Asas Manfaat
( Anggaran Berbasis Kinerja )
3. Tidak melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan Perbuatan Melawan Hukum
4. Membuat Justifikasi ( Telaahan Staf ),
kenapa yang dipilih alternatif tersebut
Contoh :
Masa laku jaminan pelaksanaan 14 hr setelah FHO

## Slide 16: SARAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN KONTRAK UNTUK MENGATASI PERLAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
1. Sedapat mungkin tidak menggunakan Sistim kontrak
Lump sum (Contoh : Kontrak RSUD DKI)
2. Hati – hati dalam menggugurkan penawaran dengan
alasan “ Nilai Harga penawaran terlampau rendah “
3. Tetap memberlakukan syarat penyampaian Jaminan
Pelaksanaan maks 14 hari kerja setelah Penunjukan
4. Memberlakukan masa laku jaminan pelaksanaan s/d
minimal 14 hari kalender setelah FHO
5. Jaminan Uang Muka disarankan tetap diperyaratkan dari
Bank, tidak dari Perusahaan Asuransi
(Terutama Untuk pek. Kompleks atau Nilai > Rp. 100
Miliar)
6. Buatlah dokumen lelang secara cerdik dan cerdas,
sesuai kebutuhan yang tidak menghambat pelaksanaan
kontrak dengan resiko sekecil mungkin menimbulkan
masalah dikemudian hari
Notes: 16

## Slide 17: Penyusunan Kontrak Berdasarkan Juknis LKPP BAB III Bagian A, Butir 10
(3). Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian),
terdiri dari :
1). Pokok Perjanjian, terdiri dari :
(a). Pembukaan
(b). Isi
(c). Penutup
2). Syarat Umum Kontrak
3). Syarat Khusus Kontrak
4). Dokumen lainnya
Notes: 17

## Slide 18
Commencement
of work
Letter of
Acceptance
Contract
Signing
Approval from Exim
Bank China
CONSTRUCTION PERIOD
Max
28 Days
Max
30 days
Submis of
Performance
Bond
CCO
FIELD ENGINERING
Notice to Commence
PCM
Max
60 days
PHO
( Taking Over Certificate )
FHO
( Defect Liability Certificate )
MAINTENANCE PERIOD
Employer and Contractor responsibility for
Building Failure
Max 10 years
CONTRACT PERIOD
Mobilization
30 Days
Submission of
Advance Payment
Within 60 Days
SEKILAS SKEMA PELAKSANAAN KONTRAK ( FIDIC)
VALIDITY OF PERFORMANCE BOND
90 Days
Max
30 days
Site Take
Over
Establishment of site office

## Slide 19
BEBERAPA PASAL TERKAIT PEMBUATAN DOKUMEN KONTRAK BERDASARKAN
KUHPERDATA BUKU III TENTANG PERIKATAN

## Slide 20: PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK ( Tugas Pengguna Jasa / PPK utk menyiapkan Dokumen kontrak )
1. Ketentuan umum Kontrak :
Berdasarkan KUH Perdata pasal 1338 :
a. “ Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku
sebagai undang undang bagi para pem-
buatnya ”.
.
b. Yang dimaksud Secara sah ditetapkan
berdasarkan KUHPerdata pasal 1320.

## Slide 21
Berdasarkan KUHPerdata pasal 1338
(Lanjutan) :
c. Tidak dapat ditarik kembali tanpa, persetujuan
para pihak.
d. Terjanjian harus dibuat dengan itikad baik.
Itikad baik dimaksud : suatu perjanjian harus
adil, patut, tidak boleh melanggar kesusilaan,
tidak boleh merugikan negara, tidak boleh
memaksa, tidak boleh menipu
e. Negara terdiri : Rakyat, Pemerintah,Wilayah.
Tidak merugikan Negara berarti tidak boleh
merugikan Pemerintah, juga tidak boleh meru-
gikan Rakyat berarti Penyedia jasa bila dalam
bidang pengadaan barang/jasa)

## Slide 22
f. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan
KUHPerdata pasal 1320 (Lihat skema) :
1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya/ijab khobul
( tidak dibuat dengan paksaan atau penipuan )
2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
(sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan)
3). Suatu pokok persoalan tertentu (utk sesuatu hal)
(hak dan kewajiban harus jelas)
4). Suatu sebab yang tidak terlarang/halal
(isi perjanjian harus jelas, tidak mengandung kepalsuan /
yang terlarang, bertentangan dengan kesusilaan /
kepentingan umum)
Bila syarat 1). dan 2). tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan di pengadilan (syarat subyektif)
Bila syarat 3). Dan 4). Tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi
hukum, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.(syarat obyektif)

## Slide 23
Syarat sahnya suatu Perjajian
( pasal 1320 KUHPerdata )
Kesepakatan para pihak/Tidak
terpaksa (consensus of people)
Cakap/dewasa utk membuat
Perjanjian (personal capacity)
u/ Suatu Sebab yang Halal
(legality)
Obyek perjanjian u/ Suatu Hal
tertentu (certainty of terms)
Subyek (Orang)
Obyek (Prestasi)
Batal demi hukum Tanpa
harus Dibatalkan di
Pengadilan (nul and void)
Dapat dimintakan
pembatalannya
ke pengadilan (canceling)
1.
2.
3.
4.

## Slide 24
Perjanjian / Kontrak jasa pemborongan
diatur berdasarkan KUHPerdata pasal
1604 sampai dengan 1617 a.l meliputi :
> Dalam hal hasil pekerjaan musnah sebelum
diserahkan
> Tanggung jawab pemborong / Arsitek
selama 10 tahun
> Tentang penyesuaian harga
> Pemutusan perjanjian pemborongan
> Ketentuan tenaga yang dipekerjakan

## Slide 25
KETENTUAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN
UU NO.18 TAHUN 1999 TENTANG
JASA KONSTRUKSI

## Slide 26: PASAL – PASAL DALAM UNDANG - UNDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGATUR TENTANG KONTRAK
Pasal 22, AYAT 2
Kontrak kerja konstruksi sekurangnya memuat :
>. Para pihak
>. Rumusan pekerjaan
>. Masa pertanggungan
>. Jumlah, kualifikasi, klasifikasi tenaga ahli
>. Hak dan kewajiban
>. Cara pembayaran
>. Cidera janji
>. Penyelesaian perselisihan
>. Keadaan memaksa
>. Kegagalan bangunan
>. Perlindungan pekerja
>. Aspek lingkungan

## Slide 27: PASAL – PASAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO, 29 TAHUN 2000 TTG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI, BAB III TENTANG KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Pasal 20 (Tentang Sistim Kontrak)
Pasal 21
(Perhatikan ayat (1) tentang Kriteria
Sistim Kontrak Lumpsum)
Pasal 22 (Tentang Isi / Lampiran kontrak)
Pasal 23 (Para pihak, Rumusan pek. dan
ketentuan penting yang perlu diperhatikan)

## Slide 28
SEKILAS BEBERAPA KETENTUAN DALAM
PERMEN PUPR NO.31/PRT/M/2015 TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

## Slide 29: KETENTUAN2 YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM PERMEN PU NO. 31 TAHUN 2015
Pasal 4b, Ayat (1), huruf b,c,d,e dan
Ayat (2) huruf a dan b
Jaminan Uang muka dapat / diperbolehkan
menggunakan Perusahaan asuransi
SARAN :
Sebaiknya untuk uang muka tidak menggunakan
Perusahaan Asuransi
“.
Notes: 29

## Slide 30: KETENTUAN2 YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM PERMEN PU NO. 31 TAHUN 2015
Pasal 6c Ayat (3)
Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MAKA HARGA PENAWARAN DINYATAKAN TIDAK WAJAR DAN DAN GUGUR HARGA
PENDAPAT :
Dalam Undang – undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dan PP nya, dalam
Perpres No. 54 tahun 2010 dan seluruh Perubahannya Dan Ketentuan
Internasional (International Best Practice),
“ TIDAK ADA KETENTUAN DIGUGURKAN DENGAN
ALASAN PENAWARANNYA TERLAMPAU RENDAH “.
Notes: 30

## Slide 31: KETENTUAN2 YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM PERMEN NO. 31/PRT/M/2015
1. Permen PU No. 31/PRT/M/2015 (Buku PK. 02 HS))
BAB II. E. Butir 27. 16, huruf C : Evaluasi harga
“ Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil
dari hasil evaluasi kewajaran harga yang dilakukan
KK-ULP maka harga penawaran DINYATAKAN
TIDAK WAJAR dan GUGUR HARGA “
PENDAPAT :
Hati – hati KK–ULP dalam menggugurkan penawaran
yang terendah, dan hati2 dalam melakukan penilaian
kewajaran harga, ini sangat subyektif dan rawan KKN
Dalam UU Jasa Konstruksi, Perpres tidak ada ketentuan,
penawaran digugurkan karena harga tidak wajar.
Notes: 31

## Slide 32: KETENTUAN2 YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM PERMEN PU NO. 31 TAHUN 2015
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Lumpsum (BUKU PK 01 LS)
a. BAB IX Syarat2 Umum Kontrak
Butir 20.2 : Bila dalam Pemeriksaan lapangan bersama
ditemukan hal2 yang dapat mengakibatkan perubahan,
maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Adendum kontrak ?
b. Butir 29.1 : Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum kontrak
c. Butir 37.1 : Perubahan lingkup pekerjaan huruf a, b, c,
dan d tentang menambah / mengurangi kuantitas,
mengubah gambar dan spesifikasi
Notes: 32

## Slide 33: KETENTUAN2 YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM PERMEN PU NO. 31 TAHUN 2015
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan langsung) Pascakualifikasi, satu sampul, sistim gugur, Kontrak Lumpsum (BUKU PK 01 LS)
PENDAPAT :
Memperhatikan huruf a, b, dan c maka disimpulkan
bahwa Standar Dokumen Pekerjaan Konstruksi,
Buku PK 01 LS, TIDAK MENGIKUTI KETENTUAN
TENTANG SISTIM KONTRAK LUMPSUM YANG
TELAH DITETAPKAN PERPRES NO. 54 TH 2010
DENGAN PERUBAHANNYA PERPRES NO. 70 TH 2012
“ Pekerjaan yang tidak boleh ditambah/dikurangi “.
Notes: 33

## Slide 34
PENYUSUNAN DOKUMEN
KONTRAK BERDASARKAN
PERPRES No. 54/2010 jo PERPRES No.70/2012

## Slide 35
SUSUNAN ORGANISASI PENGADAAN B/J
BERDASAR PERPRES NO 54/2010
PA/KPA
PPK
KK- ULP / PEJABAT
PENGADAAN
PANITIA / PEJBT.
PENERIMA HSL.PEK
PA/KPA (Psl.8 – 10) | PPK (Psl. 11 – 13) |  | KK-ULP/ PEJ.PENGADAAN (Ps. 14 – 17) | PANITIA / PEJBT. PHP (Ps. 18)
 | PROSES PEMILIHAN | PELAKSANAAN KONTRAK |  | 
Renc Umum Peng B/J dan Mengumumkan Menentukan Paket Pekerjaan Menetapkan Pemenang B/PK/JL ˃ 100M Konsl tan ˃ 10 M (APBN – PA : APBD – KDH) Selesaikan bila ada sengketa PPK vs ULP/Pej Peng B/J bila ada perbedaan pendapat, utk memberikan ke- Putusan Akhir (Penjelasan Ps 17 ayat (2)h1) | Menetapkan HPS Rancangan Kontrak Spesifikasi Teknik + Tim Pendukung PPK Tim TA Anwizing utk membantu ULP Mengusulkan ke PA/KPA,atas: Perubahan Paket Jadwal Menerbitkan SPPBJ ( Surat Penunjukan) | Tanda Tangan Kontrak Menetapkan Besaran Uang Muka Melaksanakan Kontrak/ Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontrak 4. Membuat Rancangan Kontrak | Menetapkan dok.Pemilihan Rencana/Jadwal Pemilihan Memproses Lelang menetapkan Nominal Jaminan Penawaran Menjawab Sanggahan Menetapkan pemenang a. KK-ULP utk: B/PK/JL sd Rp 100 Miliar Konsult sd Rp 10 Miliar b. Pejbt Peng B/J: B/PK/JL sd Rp 200 juta Jasa Konsultansi sd Rp.50 juta | Pek selesai 100% penyedia mengajukan PHO/FHO 2. Panitia/Pej P H P menilai, hasil pek. 3. PPK menerima , setelah pekerjaan diterima oleh Panitia/Pej P H P 4. Pembayaran 95% atau 100% dan pemel 5 % 5. Penyedia wajib memelihara 6. PPK menerima penyerahan akhir pek

## Slide 36: 1. Penyusunan Dokumen Pengadaan Berdasarkan Perpres No.54/2010 jo No. 70/2012
Pasal 64
Ayat (1) : ULP/Pejabat pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan
terdiri dari :
a. Dokumen kualifikasi
b. Dokumen Pemilihan
Ayat (3) : Dokumen pemilihan paling kurang terdiri dari :
a. Undangan / Pengumuman
b. Instruksi kepada peserta pengadaan
c. Syarat2 Umum Kontrak
d. Syarat2 Khusus Kontrak
e. Daftar kuantitas dan harag
f. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau Gambar
g. Bentuk Surat Penawaran
h. Rancangan Kontrak dan Bentuk Jaminan
i. Contoh Formulir yang perlu diisi
Notes: 36

## Slide 37
Ayat (4).
PPK menetapkan Bagian dari Dokumen Pengadaan
(a). Rancangan SPK
(b). Rancangan Surat Perjanjian, termasuk :
1). Syarat Umum Kontrak
2). Syarat Khusus Kontrak
3). Spesifikasi teknis, KAK dan atau Gambar
4). Daftar Kuantitas dan Harga
5). Dokumen Lainnya
(c). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Notes: 37

## Slide 38: Penyusunan Kontrak Berdasarkan Juknis LKPP BAB III Bagian A, Butir 10
Butir 10 : Penyusunan dokumen pengadaan, terdiri dari :
Dokumen Kualifikasi
Dokumen Pemilhan, terdiri dari :
a). Isi dokumen pemilihan, terdiri dari :
(1). Undangan / Pengumuman
(2). Instruksi Kepada peserta
(3). Rancangan kontrak, terdiri dari : (a). Surat Perjanjian
(b). Syarat Umum Komtrak
(c). Syarat khusus kontrtak
(d). Dokumen lainnya
(4). Daftar Kuantitas dan Harga
(5). Spesifikasi teknis, KAK dan/atau Gambar
(6). Bentuk Surat penawaran
(7). Bentuk Jaminan-jaminan
(8). Contoh-contoh Formulir yang perlu diisi
Notes: 38

## Slide 39
2. SISTIM KONTRAK MENURUT
PERPRES NO. 70/ 2012, Pasal 70
PPK menetapkan Jenis Kontrak dlm Rancangan Kontrak:
a. Berdasarkan Cara pembayaran, dilakukan untuk :
1). Kontrak Lumpsum
2). Kontrak harga satuan
3). Kontrak Gabungan Harga satuan dan Lumpsum
4). Kontrak Prosentase . 5).Kontrak Terima jadi (Turnkey)
b. Berdasarkan pembebanan TA, dilakukan untuk :
1). Kontrak Tahun tunggal
2). Kontrak Tahun jamak
c. Berdasarkan sumber pendanaan, dilakukan untuk :
1). Kontrak pengadaan tunggal
2). Kontrak pengadaan bersama
3). Kontrak payung (Framework Contract)
d. Berdasarkan Jenis pekerjaan
1). Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal
2). Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi
PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH

## Slide 40: LAYANAN JASA KONSTRUKSI SECARA TERINTEGRASI
LAYANAN JASA KONTRUKSI PADA DASAR DILAKUKAN
SECARA TERPISAH YAITU :
a. Perencanaan konstruksi,
b. Pelaksanaan konstruksi, dan
c. Pengawasan konstruksi.
2. LAYANAN JASA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN
PENGAWASAN KONSTRUKSI DAPAT DILAKUKAN SECARA
TERINTEGRASI, DENGAN MEMPERHATIKAN :
a. Besaran / nilai pekerjaan
b. Kecanggihan teknologinya
c. Resiko besar bagi para pihak / kepentingan umum.
PENGGABUNGAN KETIGA FUNGSI DIKENAL SEBAGAI
GABUNGAN PERENCANAAN, PENGADAAN BARANG, DAN
PEMBANGUNAN FISIK (Engineering, Procurement, and
Costruction) atau GABUNGAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN (Design and Build).
.

## Slide 41
PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN TERINTEGTRASI
DILAKUKAN DENGAN CARA PELELANGAN TERBATAS.
(mengacu pada pasal 10, PP No. 29 Tahun 2000).
5. KRITERIA PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI UMUMNYA ADALAH :
a. Pekerjaan yang bersifat kompleks
b. Teknologi tinggi
c. Mempunyai resiko tinggi
d. Nilai besar
Namun ada contoh sederhana pek.terintegrasi adalah:
pembelian / pembangunan rumah ke dan oleh pengembang.
6. KETENTUAN DAN SYARAT – SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB BIDANG KONSTRUKSI.
( LIHAT PERMEN PU NO. 19 TAHUN 2015 )
.

## Slide 42
PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

## Slide 43: PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
KERANGKA KONTRAK
A. BAGIAN PENDAHULUAN
B. ISI KONTRAK ( Para pihak, Pokok pekerjaan, Hak/
Kewajiban, Nilai kontrak, Spesifikasi teknis, Jangka
waktu, Jaminan kualitas, Cidera janji dan Sanksi
Pemutusan kontrak secara sepihak, Keadaan memaksa,
Kegagalan pelaksanaan, Penyelesaian perselisihan ).
C. PENUTUP
D. LAMPIRAN KONTRAK

## Slide 44: PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
A. PENDAHULUAN
1. Pembukaan
a. Sebutan atau Nama Kontrak
b. Tanggal kontrak / Perjanjian dibuat
c. Tempat dibuat / ditandatangani
2. Pencantuman identitas
a. Para pihak harus jelas
b. Yang tanda tangan harus jelas kapasitasnya
c. Penjelasan kenapa mengadakan kontrak

## Slide 45: PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
B. ISI KONTRAK
1. Definisi
2. Transaksi ( kesepakatan2 )
3. Spesifik ( bila ada hal2 khusus )
4. Umum ( mengatur hal2 domisili hukum, rumusan pekerjaan / lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, nilai kontrak, spesifikasi teknis / persyaratan teknis, jangka waktu pemeliharaan / jaminan kualitas, tenaga ahli /
terampil, cara pembayaran. Perlindungan pekerja,
Cedera janji / penyelesaian sengketa, keadaan memaksa,
pemutusan kontrak, pilihan hukum, keseluruhan
perjanjian, dll )
Uraian yang harus dimuat dalam Kontrak Kerja Konstruksi,
ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (2) UU Jasa
Konstruksi

## Slide 46: PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
C. PENUTUP
1. Aturan tambahan dalam hal terjadi
kekeliruan.
2. Bahwa Lampiran menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari kontrak
3. Dibuat dan ditandatangani oleh pihak2 yang
memiliki kapasitas
4. Nama jelas dan jabatan orang yang
menandatangani kontrak

## Slide 47: PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
LAMPIRAN KONTRAK
1. Surat Penunjukan
2. Dokumen penawaran kontraktor
3. Ketentuan khusus
4. Ketentuan umum
5. Spesifikasi
6. Gambar –gambar
7. Daftar kuantitas dan harga
8. Berita acara penjelasan
9. Jaminan pelaksanaan, dll.

## Slide 48: BEBERAPA KETENTUAN DALAM DOKUMEN KONTRAK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. CIDERA JANJI
(oleh Pengguna jasa atau oleh Penyedia jasa )
2. KEGAGALAN KONSTRUKSI (mis : Cipularang)
3. PEKERJAAN AKIBAT BENCANA ALAM (Aceh).
4. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
( Mis : dilakukan dengan cara Mediasi)
5. KETENTUAN TTG KLAIM ( contoh : Batutegi ).
6. KETENTUAN TENTANG SUB KONTRAKTOR.
7. KETENTUAN TENTANG PEKERJAN TAMBAH.
8. PEMUTUSAN KONTRAK (Secara sepihak) DAN
PENGHENTIAN KONTRAK
9. KEGAGALAN BANGUNAN.
10. JAMINAN-JAMINAN (Asuransi, Bank, Perusahaan Penjaminan)
11. PENYESUAIAN HARGA AKIBAT ESKALASI.

## Slide 49: BEBERAPA KETENTUAN DALAM KONTRAK YANG PERLU BERDASARKAN PERPRES NO. 54/2012 j0 NO.70 TAHUN 2010
Ketentuan baru dalam Perpres No.54/2012 Jo
No. 70/2010 :
> Tidak boleh menambah/mengurang/merubah
dalam sistim kontrak Lumpsum.
> Memperoleh Persetujuan / Pendapat Ahli Hukum
Kontrak Untuk pekerjaan > Rp. 100 miliar
> Pemutusan kontrak sepihak bila keterlambatan
melebihi nilai jaminan pelaksanaan (KUHPer 1266)
> PPK terlambat membayar, harus memberikan kompensasi
> PHLN harus mengikuti Perpres No.70/2012 jo No. 54/2010,
bila terjadi pertentangan dengan ketentuan
pemberi pinjaman, maka dilakukan kesepakatan

## Slide 50: BEBERAPA KETENTUAN DALAM KONTRAK YANG PERLU BERDASARKAN PERPRES NO.54/2012 jo NO.70 /2010
Ketentuan baru dalam Perpres No.54 Jo
Perpres No. 70 tahun 2010 :
> Jaminan pelaksanaan 5% terhadap nilai kontrak ,
masa laku s/d PHO dan boleh dari Bank /
Asuransi/Perusahaan Penjaminan
> Ketentuan pembayaran kepada sub kontraktor
> Uang retensi diganti jaminan pemeliharaan
> Masa pemeliharaan dapat melebihi Tahun
Anggaran
> Denda maksimal 5% telah dihapuskan. Bila denda
sudah 5% PPK boleh memutus kontrak

## Slide 51
PERSIAPAN & PELAKSANAAN PENANDATANGANAN
KONTRAK

## Slide 52: KEGIATAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENANDATANGANAN KONTRAK
1. MENYIAPKAN PENDAPAT AHLI HUKUM
KONTRAK
2. RAPAT SEBELUM PENUNJUKAN
(PRE – AWARD MEETING
3. MENETAPKAN SURAT PENUNJUKAN
(LETTER OF ACCEPTANCE)
4. PENYIAPAN KONSEP DOKUMEN KONTRAK
5. VERIFIKASI JAMINAN PELAKSANAAN
6. PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)
Notes: 52

## Slide 53: T-3 : HARUS TELAH MEMPEROLEH PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK MISALNYA AHK DI PROYEK : 1. PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE 2. PEMBANGUNAN RSUD DKI JAKARTA 3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GEDUNG BARU KAMPUS ITB PHLN – JICA LOAN IP - 553
Notes: 53

## Slide 54
CONTOH PENDAPAT AHLI HUKUM
KONTRAK PEMBANGUNAN PROYEK HAMBALANG
YANG MENJADI PERTANYAAN PADA DISKUSI DI MENPORA :
1. APAKAH LATAR BELAKANG KOMPETENSI
KEAHLIAN DARI AHLI HUKUM KONTRAK ?
2. BAGAIMANA ISI DARI PENDAPAT2 AHK NYA ?
3. BILA KEAHLIANNYA SEBAGAI KONTRAK
SPESIALIS, PASTI DARI SEJAK AWAL SUDAH
DAPAT TERDITEKSI KEKELIRUAN DALAM
PENETAPAN KONTRAK TAHUN JAMAK,
PENETAPAN PEMENANG, DLL

## Slide 55: PENANDATANGANAN KONTRAK SESUAI PERPRES NO.54/2012 jo NO. 70/2010 ( LAMPIRAN BAB III )
PENANDATANGAN KONTRAK 14 HARI KERJA SETELAH SPPBJ ( PENUNJUKAN )
JAMINAN PELAKSANAAN :
A. NILAI : 5% DARI NILAI KONTRAK
        : 5% DARI HPS, UNTUK PENAWARAN
        TERKOREKSI < 80% HPS
        : NILAI KONTRAK < RP.200 JUTA RUPIAH
        TANPA JAMINAN PELAKSANAAN
B. MASA LAKU : SEKURANG - KURANGNYA SEJAK
TANDA TANGAN KONTRAK SAMPAI DENGAN PHO
3. PPK DAN PENYEDIA WAJIB MEMERIKSA KONSEP KONTRAK
DAN MEMARAF LEMBAR DEMI LEMBAR
4. PPK da Penyedia jasa dilarang merubah substansi dokumen lelang sebelum tanda tangan kontrak, YANG DAPAT MERUBAH POSISI BERSAING PENAWARAN DARI PESERTA LELANG.
.

## Slide 56: PENANDATANGANAN KONTRAK PERPRES NO.70/2012 jo NO 70/2010 ( LAMPIRAN BAB III )
4. JUMLAH KONTRAK YANG BERMATERAI 2 BH, YANG LAINNYA TIDAK PERLU BERMATERAI SESUAI KEBUTUHAN
PENANDATANGANAN PEKERJAAN YANG KOMPLEKS DAN
ATAU NILAI > RP. 100 MILIAR, DILAKUKAN SETELAH MEMPEROLEH PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK
6. PIHAK YANG BUKAN DIREKSI ATAU YANG NAMANYA TIDAK DISEBUTKAN DALAM AKTE PENDIRIAN/ANGGARAN DASAR, DAPAT MENANDATANGANI KONTRAK SEPANJANG MENDAPAT KUASA / PENDELEGASIAN WEWENANG YANG SAH DARI DIREKSI ATAU PIHAK YANG SAH
7. Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Diketahui / Disetujui oleh PA / KPA

## Slide 57
CONTOH
BENTUK SURAT PERJANJIAN
( KONTRAK )
CONTRACT AGREEMENT
JICA - LOAN
PEMBANGUNAN KAMPUS
ITB - BANDUNG

## Slide 58
CONTOH
BENTUK SURAT PERJANJIAN
( KONTRAK )
PEMBANGUNAN RSUD – DKI
SUMBER DANA APBD

## Slide 59: PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
BILA PENYEDIA JASA MENGUNDURKAN DIRI
A. ALASAN DAPAT DITERIMA
(Misalkan : Terjadi kebijakan / krisis moneter))
- JAMINAN PENAWARAN DISITA
- TIDAK DI BLACK LIST
B. ALASAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Misalkan : Tidak dapat menyelesaiakan pekerjaan /
kontrak di Akhir tahun Anggaran)
- JAMINAN PENAWARAN DISITA
- DI BLACK LIST

## Slide 60: SBD - PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BAB I : UMUM
BAB II : PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PEMILIHAN LANGSUNG
DENGAN PASCAKUALIFIKASI
BAB III : INSTRUKSI KEPADA PESERTA ( IKP )
BAB IV : LEMBAR DATA PEMILIHAN ( LDP )
BAB V : LEMBAR DATA KUALIFIKASI ( LDK )
BAB VI : BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
KONTRAK DAN DATA KONTRAK
BAB VII : PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
BAB VII. 1 : PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BU
BAB VII. 2 : PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PERORANGAN
BAB VIII : TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
BAB IX : BENTUK KONTRAK
BAB X : SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK ( SSUK )
BAB XI : SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK ( SSKK )
BAB XII : SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
BAB XIII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
BAB XIV : BENTUK DOKUMEN LAINNYA
PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH

## Slide 61: PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
DALAM HAL PEMENANG LELANG YANG DITUNJUK
TIDAK DAPAT MENANDATANGANI KONTRAK .
Lakukan konfirmasi dengan pemenang lelang yang
ditunjuk dalam hal terjadi kesulitan / keterlambatan
dalam penyediaan jaminan pelaksanaan.
Konfirmasi dimaksudkan agar :
1). Diperoleh konfirmasi apakah pemenang lelang
mampu atau tidak menandatangani kontrak.
2). Tidak berlarut-larut, segera diputuskan apakah
pemenang ke 1 digugurkan dan menunjuk
pemenang ke 2 terendah.
3). Cenderung negara juga akan dirugikan akibat menunjuk
pemenang ke 2 , bila nilai penawaran ke 2 berbeda
besar dengan pemenang ke 1. Tapi lakukan bila memang
begitu.

## Slide 62: PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
lanjutan ……………
4). Para pihak harus mempunyai otoritas memutuskan
( tanyakan dengan cara yang sopan dan halus ) .
5). Para pihak harus memahami pasal-pasal
yang ada didokumen lelang, terutama yang terkait
dengan ketentuan dan syarat penandatanganan kontrak.
6). Yakini bahwa dokumen lelang sudah mengacu / sesuai dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7). Yakinkan bahwa penyedia jasa memang dapat digugurkan
bila gagal / tidak mampu menyediakan jaminan pelaksanaan
berdasarkan ketentuan dokumen lelang.

## Slide 63: PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Lanjutan ……………
8). Biasanya penyedia jasa memaksakan kehendaknya,
upayakan pembuktian berdasarkan peraturan,
terbukti memang kontraktor tidak mampu.
9). Beri kesempatan terakhir, beri batas waktu, dengan
surat pernyataan kesanggupan, dan putuskan dengan
tegas bila tidak dapat memenuhi pernyataannya.
10). Buat risalah rapat yang ditandatangani para pihak,
upayakan kita yang membuat, rapat selanjutnya
mengacu kepada hal-hal yang telah disepakati.

## Slide 64: MEMAHAMI KETENTUAN - KETENTUAN DALAM SYARAT – SYARAT2 UMUM KONTRAK, SYARAT2 KHUSUS KONTRAK, DAN DOKUMEN LAINNYA LEBIH RINCI

## Slide 65
BAB I : UMUM
BAB II : INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
BAB III : LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
BAB IV : BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.
BAB V : BENTUK RANCANGAN KONTRAK
BAB VI : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
(SSUK)
BAB VII : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)
BAB VIII : SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
BAB IX : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
BAB X : BENTUK DOKUMEN LAIN
DAFTAR ISI
ISI DOKUMEN LELANG
Permen PU No. 14/PRT/M/2013, Buku PK. 03 LS
(Pelelangan Umum/Terbatas), Prakualifikasi, Dua sampul, Evaluasi Sistim Nilai, dan kontrak Lumpsum

## Slide 66: BAB VII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
KETENTUAN UMUM
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA
KEWAJIBAN PPK
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
PENGAWASAN MUTU
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Slide 67: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. Ketentuan Umum
1 . Definisi ( pengertian )
2 . Penerapan (hirarki dokumen kontrak).
3 . Bahasa dan Hukum (tunduk kepada UU-RI)
4 . Larangan KKN, penyalahgunaan wewenang serta penipuan
5 . Asal material / bahan (kejelasan dari lokal atau import)
Korespondensi (agar dibuat secara tertulis)
Wakil sah para pihak ( adalah yg tercantum dlm SSKK)
Pembukuan (catatan keuangan dari penyedia jasa)
Perpajakan (pajak2 yang menjadi tanggung jwb Penyedia)
Pengalihan dan/atau subkontrak (larangan mengsubkontrakkan)

## Slide 68: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. Umum
11 . Pengabaian (pengabaian terhadap ketentuan kontrak yang telah disepakati, dilakukan teguran2)
12 . Penyedia Mandiri (bertanggung jawab atas pek subkon)
13 . Kemitraan / KSO (kuasa kepada anggota KSO)
14 . Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan (konsultan supervisi)
15 . Persetujuan atau pernyataan tidak berkeberatan dari
pengawas pekerjaan (shop drawing harus di-approved oleh Konsultan pengawas)
16. Perintah (Penyedia wajib melaks perintah pengawas pek)
17. Penemuan – penemuan (barang bersejarah)
18. Akses ke Lokasi kerja (Penyedia wajib memberikan akses ke lokasi kerja kepada PPK/wakil PPK)

## Slide 69: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan
Pemutusan Kontrak (Efektifnya kontrak, perubahan kontrak,
adendum kontrak, pemutusan kontrak)
19 . Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan
(Efektifnya kontrak, perubahan waktu pelaksanaan)
B1. Pelaksanaan pekerjaan
20 . Penyerahan Lokasi kerja (STO)
21. Surat Perintah Mulai Kerja (bagaimana dengan SPMB ?)
22 . Program Mutu (Informasi pekerjaan, organisasi kerja BU,
jadual pelaksanaan pek, prosedur pelaks, prosedur instruksi kerja, pelaksana pekerjaan)
23. Program keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
(Program K3 diserahkan pada Rapat Persiapan Lapangan)
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)

## Slide 70: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
25 . Mobilisasi (paling lambat dimulai 30 hk sejak SPMK)
Pemerikasan Bersama (pemeriksaan lokasi, pengukuran
bersama Penyedia. PPK, Panitia Peneliti Pelaks Kontrak)
Produksi dalam negeri (bila TKDN yang ditetapkan tidak sama
dengan nilai TKDN dalam pelaksanaan, penyedia diberikan sanksi)
B2. Pengendalian Waktu
28 . Waktu penyelesaian pekerjaan (apakah sebab2 keterlambatan dan langkah T-3 apakah yang harus diterapkan)
29. Perpanjangan waktu (hati2 dalam memberikan perpanjangan waktu)
Penundaan oleh pengawas lapangan (pengawas lapangan dapat
mengeluarkan surat penundaan secara tertulis)
31. Rapat pemantauan (membahas pelaksanaan pek, masalah2 yg timbul)
Peringatan dini (penyedia wajib menyampaikan peringatan dini yg
mempengaruhi kualitas, harga, waktu pelaksanaan, dan wajib melakukan
pencegahan2 )

## Slide 71: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
B3. Penyelesaian Kontrak
33 . Serah Terima pekerjaan (mengajukan PHO setelah pek selesai 100%,
membentuk Panitia PHP)
34. Pengambilalihan (PPK mengambil alih pek setelah FHO)
35. Pedoman Pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
(Penyedia wajib memberikan pedoman pemeliharaan)
B4. Adendum
Perubahan Kontrak (perubahan lingkup, waktu, harga, dll harus
dibuat melalui adendum)
37. Perubahan lingkup pekerjaan (akibat unforseen conditions)
38. Perubahan Kuantitas dan Harga (perubahan volume > 10%)
39. Perubahan Jadual pelaksanaan pekerjaan ( akibat pek tambah, perubahan
desain, kesalahan pengguna jasa, keadaan kahar, dll)

## Slide 72: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
B5. Keadaan Kahar
40 . Keadaan Kahar (terdiri dari bencana alam dan
bencana non alam)
B6. Penghentian dan Pemutusan
Kontrak
41. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
42. Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan dan Kontrak Kritis
Peninggalan (bahan, alat yang ada di lapangan setelah
pemutusan kontrak

## Slide 73: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak
44 . Hak dan kewajiban Para Pihak
(PPK : mengawasi, memeriksa hasil pek, membayar, dll
BU : menerima pembayaran, melaporkan pelaksanaan pek, dll)
45 . Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan Informasi
(Penyedia dilarang memberikan dokumen kontrak ke pihak lain)
46 . Hak kekayaan intelektual
(Penyedia wajib melindungi PPK dari tuntutan Haki)
47 . Penanggungan resiko (pertanggungan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa akibat pelaksanaan pekerjaan)

## Slide 74: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak
48 . Perlindungan Tenaga kerja (kewajiban Penyedia ttg asuransi tenaga kerja, mematuhi peraturan K3, melaporkan pelaks. K3)
Pemeliharaan lingkungan (Penyedia bertanggung jawab atas
lingkungan akibat pelaksanaan pekerjaan)
50. Asuransi (asuransi pekerjaan, tenaga kerja, dan pihak ketiga)
Tindakan penyedia yang mengsyaratkan persetujuan PPK
atau pengawas lapangan (keharusan memperoleh persetujuan
PPK atas mengsubkan pekerjaan, penggantian personil inti,
mengubah program mutu, dll)
52. Laporan Hasil pekerjaan (laporan harian, mingguan, bulanan)

## Slide 75: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
53 . Kepemilikan Dokumen (shop drawing, as built drawing,
laporan harian, dll seluruhnya milik PPK)
54 . Kerja sama Penyedia dan Sub Penyedia
(bagian pek. yg disubkontrakkan harus tertuang dalam kontrak)
55 . Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil
(UK tidak boleh mengsubkan pekerjaannya, harus dikerjakan
sendiri)
56 . Penyedia jasa lain (Penyedia lain yg terkait dengan akses
lokasi pekerjaan, harus diberikan kemudahan/bekerja sama)

## Slide 76: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
57 . Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan
kesehatan semua pihak dilokasi pekerjaan)
Pembayaran denda
(penyedia wajib membayar denda atas wanprestasi dan
cidera janji, dengan cara memotong pembayaran)
59. Jaminan
(tentang masa laku, nilai jaminan pelaksanaan dan jaminan
uang muka)

## Slide 77: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
D. Personil Inti dan Peralatan Penyedia
60. Personil Inti dan/atau Peralatan
(penggantian personil dan peralatan harus dengan
persetujuan PPK)
E. Kewajiban PPK
61. Fasilitas (PPK dapat memberikan fasilitas sarana dan
prasarana yg diperlukan)
62. Peristiwa Kompensasi (peristiwa yang dapat diberikan
kompensasi a.l : perubahan jadual, keterlambatan pembayaran,
pembebasan tanah terlambat, adanya perintah penundaan, dll)

## Slide 78: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
F. Pembayaran kepada Penyedia
63. Harga Kontrak (termasuk OHP, pajak2 dan biaya K3)
Pembayaran (uang muka, prestasi pekerjaan,
denda / ganti rugi)
65. Hari kerja (pekerja dibayar sesuai ketentuan hari/jam kerja)
Perhitungan Akhir (pembayaran akhir dilakukan setelah
pekerjaan diterima /PHO)
67. Penangguhan (PPK dapat menanguhkan pembayaran
jika penyedia gagal / lalai memenuhi kewajiban kontraknya)

## Slide 79: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
G. Pengawasan Mutu
68. Pengawasan dan Pemeriksaan (kualitas hasil pekerjaan)
Penilaian pekerjaan sementara oleh PPK
(atas mutu hasil pekerjaan / kemajuan pekerjaan)
70. Cacat Mutu (cacat mutu disampaikan PPK secara tertulis)
71. Pengujian (biaya pengujian menjadi beban penyedia)
72. Perbaikan Cacat Mutu (menjadi beban penyedia)
73. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

## Slide 80: BAB VII. SYARA T – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
H. Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian Perselisihan
(penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara
musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau pengadilan)
75. Itikad Baik
(hakim dapat membatalkan kontrak, bila terbukti
adanya itikad tidak baik dari para pihak)

## Slide 81: BAB VIII SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
KORESPONDENSI (kejelasan alamat instansi para pihak)
WAKIL SAH PARA PIHAK (konfirmasi pejabat yang sah)
JENIS KONTRAK
TANGGAL BERLAKU KONTRAK (sejak SPMB dari penyedia)
MASA PELAKSANAAN
MASA PEMELIHARAAN
PERBAIKAN CACAT MUTU (denda 1 permil x biaya perbaikan)
UMUR KONSTRUKSI (sejak tanggal Berita acara FHO)
PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN / PEMEL
PEMBAYARAN TAGIHAN (batas akhir penerbitan SPP)
PENCAIRAN JAMINAN
TINDAKAN PENYEDIA YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN
PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN (uraikan kegiatan apa saja)

## Slide 82: BAB VIII SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
M. KEPEMILIKAN DOKUMEN (pembatasan penggunaan dokumen)
FASILITAS (uraian fasilita yang diberikan oleh PPK)
PERISTIWA KOMPENSASI (uraian kompensasi yang diberikan)
SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBAYARAN UANG MUKA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN
DENDA
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI MKECIL
PENYELESAIAN PERSELISIHAN / SENGKETA
LAMPIRAN A – Syarat-syarat khusus kontrak
(Daftar Harga satuan timpang, Subkontraktor, Personil inti, peralatan)

## Slide 83: BAB IX : SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
Pokja ULP menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar
yang diperlukan dalan pelaksanaan pekerjaan
BAB X : DAFTAR KUANTITAS DAN
HARGA
> Keterangan untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak
Gabungan Lumpsum dan Harga satuan
> Keterangan untuk Kontrak Lump sum

## Slide 84: BAB XI BENTUK DOKUMEN LAIN
BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA
BARANG/JASA (SPPBJ)
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
C. BENTUK SURAT - SURAT JAMINAN
BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
KEUANGAN DARI BANK

## Slide 85: GAMBAR - GAMBAR
TERDIRI DARI :
Peta lokasi
Lay out paket proyek
Gambar – gambar standar yang dapat digunakan
Gambar – gambar potongan detail

## Slide 86: DAFTAR KUANTITAS
PENDAHULUAN
KUANTITAS ( hanya perkiraan untuk keperluan penawaran )
HARGA SATUAN (termasuk didalamnya kewajiban kontraktor, biaya umum, pajak dan keuntungan )
KOMPONEN PEKERJAAN YANG TIDAK DIUKUR SECARA
TERPISAH (penyediaan upah,bahan,alat diserahkan kontraktor)
MATA UANG ( digunakan rupiah )
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
URAIAN PEKERJAAN DI MASING – MASING PAY ITEM
DAYWORK SCHEDULE
PROVISIONAL SUM ( untuk pekerjaan yang sulit diduga )
PENOMORAN PAY ITEM DALAM DAFTAR KUANTITAS
SINGKATAN - SINGKATAN

## Slide 87: BENTUK JAMINAN
BENTUK JAMINAN PENAWARAN – BANK GUARANTEE
BENTUK JAMINAN PENAWARAN – SURETY BOND
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN – BANK GUARANTEE
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN – SURETY BOND
BENTUK JAMINAN UANG MUIKA – BANK GUARANTEE
BENTUK JAMINAN UANG MUKA – SURETY BOND

## Slide 88: PENJELASAN TENTANG DOKUMEN KONTRAK LAINNYA 1. JAMINAN PELAKSANAAN, JAMINAN PEMELIHARAAN 2. SURAT PENUNJUKAN (SPPBJ) 3. BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) 4. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP) 5. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Notes: 88

## Slide 89: MEMAHAMI KETENTUAN - KETENTUAN DALAM GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT DAN GENERAL CONDITIONS OF PARTICULAR APPLICATION

## Slide 90: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (FIDIC 1987 EDISI IV REPRINTED 1992)
BEBERAPA BUTIR – BUTIR PENTING :
PRIORITY OF CONTRACT DOCUMENT
(HIRARKI DOK KONTRAK) - (BUTIR 5.2)
B. PERIOD OF VALIDITY OF PERFORMANCE SECURITY
MASA LAKU JAMINAN PELAKSANAAN - (BUTIR 10.2)
THIRD PARTY INSURANCE
(ASURANSI PIHAK KETIGA ) - (BUTIR 23.1)
MINIMUM AMOUNT OF INSURANCE
(NILAI MINIMUM ASURANSI) - (BUTIR 23.2)
E. LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY
(DENDA MAKSIMAL KETERLAMBATAN) - (BUTIR 47.1)

## Slide 91: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (FIDIC 1987 EDISI IV REPRINTED 1992)
BEBERAPA BUTIR – BUTIR PENTING :
F. TAKING OVER SERTIFICATE
(BUTIR 48.1)
G. VARIATIONS EXCEEDING 15%
(BUTIR 52.3)
H. DEFECT LIABILITY CERTIFICATE
(BUTIR 62.1)
I. SETTLEMENT OF DISPUTES
(BUTIR 67)

## Slide 92: GENERAL CONDITIONS OF PARTICULAR APPLICATION
PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM GCC (FIDIC) DITUANGKAN DALAM COPA.
CONTOH BEBERAPA KETENTUAN MISALNYA :
DILARANG MENGSUBKAN PEKERJAAN UTAMA, KECUALI KEPADA KONTRAKTOR SPESIALIS.
PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN MELEBIHI 25%
DARI KONTRAK AWAL
KETENTUAN TENTANG ASURANSI KEGAGALAN
BANGUNAN
D. TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI, DLL.

## Slide 93: Penyesuaian harga akibat Eskalasi

## Slide 94: Penyesuaian Harga akibat Eskalasi Perpres No.54 tahun 2010, Pasal 92
Eskalasi hanya diberlakukan untuk kontrak tahun
jamak dengan waktu pelaksanaan > 12 bulan dan
diberlakukan pada bulan ke 13
2. Tata cara penyesuaian harga akibat eskalasi harus
di cantumkan dalam dokumen kontrak.
3. Eskalasi tidak diberlakukan untuk kontrak tahun
tunggal, Sistrim kontrak Lumpsum, dan harga satuan
yang timpang
Eskalasi berlaku bagi semua mata pembayaran
Eskalasi untuk barang dari luar negeri, menggunakan index penyesuaian harga negara asal barang

## Slide 95: Penyesuaian Harga akibat Eskalasi Perpres No.54 tahun 2010, Pasal 92
. Rumus umum eskalasi :
Hn=Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+ d.Dn/Do+……….dst)
Hn = HS barang/jasa saat pekerjaan dilaksanakan
Ho = HS barang/jasa 28 hari sebelum pemasukan penawaran
a = harga tetap coefisien Overhead & profit
b,c,d = coef.komponen kontrak ( bahan, alat, upah )
Bn,Cn,Dn = index harga komponen saat pekerjaan
Bo,Co,Do = index harga komponen pada bulan ke 12
Penetapan coefisien komponen kontrak oleh Menteri teknis terkait
Index kenaikan harga dari BPS, dalam hal BPS tidak ada, digunakan index dari instansi teknis terkait

## Slide 96: Penyesuaian Harga akibat Eskalasi Perpres No.54 tahun 2010, Pasal 92
. Rumusan Penyesuaian nilai kontrak :
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ ……….dst)
Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan
Hn = Harga satuan baru setelah menggunakan rumus eskalasi
V = Volume setiap item pembayaran yang mendapat eskalasi
Mark up yang sering terjadi dalam perhitungan penyesuaian harga akibat eskalasi :
1). Dalam penetapan Curva – S
2). Dalam penetapan coefisen – coefisien kontrak
3). Menetapkan index kenaikan harga BPS
4). Menetapkan asal jenis barang lokal atau impor
Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan dalam
perhitungan penyesuaian harga akibat eskalasi ?

## Slide 97: KASUS PENYESUAIAN HARGA AKIBAT ESKALASI 1. KASUS PENYESUAIAN HARGA AKIBAT ESKALASI DI KEMEN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2. KASUS ESKALASI DI PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHKOTA 2, DI SAMARINDA 3. KASUS PENYESUAIAN HARGA AKIBAT KENAIKAN HARGA ASPAL
Notes: 97

## Slide 98
Kasus klaim kontraktor atas
kenaikan harga aspal
> Tahun 2006 terjadi kenaikan aspal yang sangat signifikan.
> Ada petunjuk Bappenas bahwa harga dapat disesuaikan
mengacu Keppres N0. 80 th 2003 Lampiran I BAB II, huruf C
angka 2.a.15 butir a
> Menteri PU menerbitkan SE No. 14/M/2006 tertanggal 12
Desember 2006, bahwa tidak dapat diberikan penyesuaian harga
> Beberapa kontraktor mengajukan somasi, menuntut
penyesuaian harga alasannya :
Pemerintah melawan hukum (KUHPerdata psl 1365), karena
tidak mau menetapkan bahwa kenaikan harga aspal adalah
termasuk kategori keadaan memaksa
> Penyesuaian harga akibat kebijakan moneter hanya
dapat diberikan, bila ada pernyataan resmi dari
pemeritah yang menyatakan bahwa boleh
diberikan penyesuaian harga.

## Slide 99
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH